РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  ШУШЕНСКИЙ  РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ИЛЬИЧЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

00 _____ 2024 год                                          п. Ильичево                                                          № 00

О внесении изменений в постановление от 31.10. 2013г. № 128

«Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение

жизнедеятельности муниципального образования

«Ильичевский сельсовет»

В  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Ильичевского сельсовета от 08.08.2013 г. № 91 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ильичевского сельсовета, их формировании и реализации»,  руководствуясь  Уставом Ильичевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление администрации Ильичевского сельсовета от 31.10. 2013г. № 128 «Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования «Ильичевский сельсовет»

следующие изменение:

- муниципальную программу «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования «Ильичевский сельсовет» изложить в  редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года, но не ранее дня, следующего за днем  за днем его официального  опубликования в  газете  «Ильичевские  ведомости».

Глава Ильичевского сельсовета                                                                     И.А. Меркель

Приложение к постановлению

администрации Ильичевского

сельсовета от 00.00.2024г. № 00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования

«Ильичевский сельсовет»

1.ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования  «Ильичевский сельсовет»

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования «Ильичевский сельсовет» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Устав Ильичевского сельсовета; Постановление администрации Ильичевского сельсовета от 08.08.2013 № 91 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, муниципальных программ Ильичевского сельсовета, их формировании и реализации»; Распоряжение администрации Ильичевского сельсовета № 36 от 02.09.2013 года «Об утверждении перечня муниципальных программ Ильичевского сельсовета» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ильичевского сельсовета Шушенского района Красноярского края |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Мероприятия программы: 1.Организация благоустройства и озеленение Ильичевского сельсовета. 2.Организация уличного освещения на территории МО «Ильичевский сельсовет» и его обслуживание. 3. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. 4. Организация деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, захоронению твердых коммунальных отходов. 5. Противодействие экстремистской и террористической деятельности и защита населения от ЧС природного и техногенного характера. 6. Содержание мест захоронения на территории Ильичевского сельсовета. 7. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета МО «Ильичевский сельсовет»; создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. 8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильичевского сельсовета 9. Вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества. 10. Охрана и содержание водных ресурсов на территории МО «Ильичевский сельсовет» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования «Ильичевский сельсовет», в том числе обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда проживающих на территории Ильичевского сельсовета, комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории МО «Ильичевский сельсовет», повышение уровня и качества жизни населения создание комфортных условий проживания и отдыха населения, создание условий для эффективного и качественного выполнения полномочий органов местного самоуправления, обеспечение дорожной безопасности на территории сельсовета, достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, улучшение качества жизни граждан пожилого возраста. |
| Задачи муниципальной программы | 1) Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории; 2) Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3) Содержание мест захоронения в санитарном состоянии; 4) Противодействие терроризму и экстремизму и создание эффективной защиты граждан, проживающих на территории Ильичевского сельсовета от террористических и экстремистских актов; 5) Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. 6) Охрана и содержание водных ресурсов на территории МО «Ильичевский сельсовет» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2030 годы (без деления на этапы) |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | -работы по благоустройству и озеленению территории Ильичевского сельсовета; -обслуживание уличного освещения; - содержание автомобильных дорог, количество ДТП; -создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. - обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильичевского сельсовета; - содержание водных ресурсов на территории МО «Ильичевский сельсовет» |
| Ресурсное обеспечение программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 490044513,02 руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 2080122,00 руб.; - краевого бюджета – 7136650,00 руб.; - районного бюджета – 1005885,00 руб.; - местного бюджета – 38781456,02 руб.; 2024 год – 20193668,02 руб., в том числе: за счет средств: - федерального бюджета – 619839,00 руб.; - краевого бюджета – 7077367,00 руб.; - районного бюджета – 1005885,00 руб.; - местного бюджета – 11490577,02 руб. 2025 год – 9730682,00 руб., в том числе: за счет средств: - федерального бюджета – 695091,00 руб.; - краевого бюджета – 19761,00 руб.; - районного бюджета – 0,00 руб.; - местного бюджета - 9015830,00 руб. 2026год – 9911088,00 руб., в том числе: за счет средств: - федерального бюджета – 765192,00 руб.; - краевого бюджета – 19761,00 руб.; - районного бюджета – 0,00 руб.; - местного бюджета – 9126135,00 руб. 2027год – 9209075,00 руб., в том числе: за счет средств: - федерального бюджета – 0,00 руб.; - краевого бюджета – 19761,00 руб.; - районного бюджета – 0,00 руб.; - местного бюджета – 9189314,00 руб. |
| Перечень объектов капитального строительства |  |

# Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально – экономического развития и анализ социальных, финансово – экономических и прочих рисков реализации программы

Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования «Ильичевский сельсовет» (далее по тексту - Программа)  содержит перечень, характеристики и механизм реализации подпрограммы и  мероприятий необходимых для:

-  повышения уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории Ильичевского сельсовета;

- устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и инфраструктуры, расположенных на территории Ильичевского сельсовета;

-  создания условий для улучшения качества жизни населения, в том числе вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества;

- осуществления мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

Благоустройство территорий поселения – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

В состав муниципального образования входит 5 населенных пунктов, где проживает  2625 человек (данные на 01.01.2024г.) На территории поселения находятся объекты благоустройства: детские площадки, открытые водоемы, зеленые насаждения, места массового пребывания людей, водозаборные колонки,  тротуары,  места захоронения. В населенных пунктах поселения обслуживаются  объекты  уличного освещения. Существующие финансово – экономические  механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и инфраструктуры, и строительство новых, недостаточно эффективны. Низкий уровень благоустройства отдельных населенных пунктов и состояние инфраструктуры на территории поселения  вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Повышение уровня и качества жизни муниципального образования «Ильичевский сельсовет» является приоритетными социально-экономическими задачами развития поселка, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселка – важная социальная задача. В данной сфере проводятся следующие мероприятия и существуют следующие проблемы:

Благоустройство территории и озеленение.

Содержание и благоустройство территории муниципального образования «Ильичевский сельсовет» осуществляется собственниками и пользователями земельных участков в соответствии с Правилами благоустройства на территории поселения. Обеспечение содержания и благоустройства участков поселковой территории, не принадлежащих на праве собственности или ином вещном, обязательственном праве юридическим и физическим лицам, осуществляется органами местного самоуправления в пределах,  предусмотренных в бюджете муниципального образования финансовых средств. В рамках работ по озеленению территории Ильичевского сельсовета проводятся работы по содержанию клумбы п. Ильичево, санитарной обрезки деревьев, скашиванию сорной травы. Имеется проблема со специальным инвентарем для отдельных видов работ.  Объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают  потребности  и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Содержание мест захоронения.

Содержание общественных кладбищ является необходимым элементом реализации данного права. На территории поселения  имеются 4 открытых для захоронения кладбища, общей площадью 7,2 га.

Производится ежегодно очистка прилегающей  территории  и вывоз мусора с кладбищ, проводятся работы по своевременному обслуживанию и  ремонту заборов вокруг кладбища, благоустройство  территории  прилежащий к кладбищу.

Уличное освещение.

На территории муниципального образования «Ильичевский сельсовет»  имеется 20,7  км воздушных линий наружного освещения.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория сельсовета. Проблема заключается в содержании имеющегося уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования и обеспечении его электроэнергией. Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территорий.

Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа территории сельсовета, повышает эстетические свойства поселкового пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг.

Объем финансовых средств для расчета за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплате израсходованной электроэнергии должен быть достаточным для решения поставленной задачи.

Содержание автомобильных дорог общего пользования.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования МО «Ильичевский сельсовет»  составляет 42,9 км.

Транспортная сеть поселения является важным звеном экономического развития всех отраслей народного хозяйства, а также передвижение граждан на личном транспорте, т. е. обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению. Улично-дорожная сеть является важнейшей частью транспортной системы, от уровня её транспортно-эксплуатационного состояния во многом зависит качество жизни населения. Покрытие автомобильных дорог  выполнено из разных видов материалов, в том числе асфальтовые, асфальтобетонные и грунтовые дороги. Содержание дорог является очень важным фактором в эксплуатации дорог, поскольку этот фактор оказывает прямое влияние на состояние и долговечность дорожного полотна. Если не выполнять своевременно или не выполнять вообще комплекса по содержанию дорог, то результат будет стоить существенных экономических и временных затрат.

В зимний период производится очистка дорожных покрытий от снега, производится подсыпка противогололёдными материалами. В летний период производится частичный ремонт дорожного полотна. В целях повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Ильичевский сельсовет» устанавливаются дорожные знаки,  проводится обкос обочин. Но есть проблема в технике, которая требует капитального ремонта или замены на новую.

Терроризм и экстремизм

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО «Ильичевский сельсовет» является важным направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан.

Экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

В целях профилактики терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма, обеспечения безопасности населения администрация Ильичевского сельсовета осуществляет следующие мероприятия:

- изготовление, приобретение буклетов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельских поселений, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике;

- обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах, на официальном сайте администрации, в социальных сетях;

- информирование граждан о наличии в сельском поселении телефонных линий для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности.

Содержание полигона твердых коммунальных отходов

Для предотвращения несанкционированных свалок проводятся работы по читке и содержанию полигона твердых коммунальных отходов, производится буртовка мусора, организуются подъездные пути к полигону твердых коммунальных отходов.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильичевского сельсовета.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности включает в себя следующие виды работ: устройство  минерализованных защитных противопожарных полос, пополнение пожарных водоемов запасами воды, перезарядка огнетушителей, приобретение первичных средств пожаротушения, ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода, систем оповещения населения.

Вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества.

Большое значение для самореализации и социальной активности граждан старшего поколения имеет формирование условий для организации досуга и отдыха этих граждан, их вовлечение в культурную деятельность. В целях удовлетворения духовных и культурных потребностей граждан старшего поколения представляется важным формировать условия для организации их досуга, вовлечения в различные виды художественного и прикладного творчества.

Охрана водных ресурсов на территории МО «Ильичевский сельсовет»

На территории МО «Ильичевский сельсовет» в д. Ермолаево находится дамба.  Для обеспечения безопасности населения, предупреждения и снижения ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод необходимо страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии гидротехнического сооружения. Проводятся работы по содержанию прилегающей территории пруда.

Существующие финансово – экономические  механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и инфраструктуры, и строительство новых, недостаточно эффективны.

Низкий уровень благоустройства отдельных населенных пунктов и состояние инфраструктуры на территории поселения  вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и не достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых значений показателей.

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной системы управления  и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

# Приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы

Основной целью Программы является обеспечение жизнедеятельности муниципального образования «Ильичевский сельсовет», в том числе обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда проживающих на территории Ильичевского сельсовета, комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории МО «Ильичевский сельсовет», повышение уровня  и  качества жизни населения создание комфортных условий проживания и отдыха населения, создание условий для эффективного и качественного выполнения полномочий органов местного самоуправления, обеспечение дорожной безопасности на территории сельсовета, достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, улучшение качества жизни граждан пожилого возраста.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1) Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории;

2) Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) Содержание мест захоронения в санитарном состоянии;

4) Противодействие терроризму и экстремизму и создание эффективной защиты граждан, проживающих на территории Ильичевского сельсовета от террористических и экстремистских актов;

5) Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления;

Реализация Программы позволит обеспечить жизнедеятельность муниципального образования «Ильичевский сельсовет», в том числе комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории МО «Ильичевский сельсовет», повышение уровня  и  качества жизни населения, в том числе граждан старшего поколения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, создание условий для эффективного и качественного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

- 4. Механизм реализации мероприятий Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования  «Ильичевский сельсовет», социальная значимость проблемы содержания  территории поселения  и благоустройства. Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией Ильичевского сельсовета путем  организации и проведения торгов, либо путем заключения контрактов (договоров) без проведения конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством с организацией, имеющей право заниматься определенным видом.

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Ильичевского сельсовета

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения, в том числе граждан старшего поколения на территории муниципального образования «Ильичевский сельсовет».

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к Программе.

- Информация о распределении планируемых расходов по отдельным подпрограммам и мероприятиям Программы

Распределение планируемых расходов по мероприятиям с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении № 2 к Программе. Размер финансирования мероприятий, указанных в Приложении № 2 к Программе, ежегодно уточняется при формировании бюджета на текущий год.

Для реализации задач, поставленных Программой, предусмотрены следующие подпрограммы и мероприятия:

1.Мероприятие «Организация благоустройства и озеленение территории МО «Ильичевский сельсовет» - на 2024-2030 годы без деления на этапы.  Результатом исполнения данного мероприятия будет улучшение внешнего вида территории Ильичевского сельсовета за счет  обслуживания остановок, ремонта и содержания детских площадок, проведения массовых мероприятий, строительства «Снежного городка», выкашивания газонов, оказания услуг по содержанию клумбы, формовочной обрезки деревьев.

2. Мероприятие «Организация уличного освещения на территории МО «Ильичевский сельсовет» и его обслуживание» - на 2024 - 2030 годы без деления на этапы. Результатом мероприятия будет – обеспечение надлежащего уличного освещения территории Ильичевского сельсовета (содержание и обслуживание узлов управления уличного освещения, своевременная оплата за электроэнергию, приобретение светильников уличного освещения и комплектующих к ним).

3. Мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории МО «Ильичевский сельсовет».  Сроки реализации - 2024- 2030 годы без деления на этапы. Результат мероприятия  направлен на улучшение  транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, приостановление их разрушения, снижение дорожно-транспортных происшествий.

4. Мероприятие «Организация деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, захоронению твердых коммунальных отходов». Сроки реализации -  2024- 2030 годы без деления на этапы. Результат данного мероприятия - содержание полигона ТБО, обеспечение санитарно -  экологического состояния территории Ильичевского сельсовета.

5. Мероприятие «Противодействие терроризму и экстремизму и создание эффективной защиты граждан, проживающих на территории МО «Ильичевский сельсовет» от террористических и экстремистских актов». Сроки реализации -  2024- 2030 годы без деления на этапы. Результат данного мероприятия – создание безопасных условий для проживания граждан на территории Ильичевского сельсовета. Организация работы по просвещению населения по противодействие терроризму и экстремизму.

6. Мероприятие «Содержание мест захоронения на территории Ильичевского сельсовета».   Сроки реализации -  2024- 2030 годы без деления на этапы. Результат данного мероприятия – является   содержание забора  кладбищ, дорог ведущих к кладбищу и захоронение безродных граждан.

7. Мероприятие «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия.  Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета МО «Ильичевский сельсовет, создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления». Сроки реализации -  2024- 2030 годы без деления на этапы. Результат данного мероприятия  оптимизация и повышение эффективности расходов бюджета МО «Ильичевский сельсовет», эффективное выполнение полномочий органами местного самоуправления.

8. Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильичевского сельсовета» Сроки реализации -  2024 - 2030 годы без деления на этапы. Результат данного мероприятия  является обеспечение мер первичной безопасности на территории Ильичевского сельсовета.

9. Мероприятие «Вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества». Срок реализации - 2024- 2030 годы без деления на этапы. Результатом данного мероприятия является вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества (проведение праздничного мероприятия посвященного дню пожилого человека).

10. Мероприятие «Охрана и содержание водных ресурсов на территории МО «Ильичевский сельсовет» Срок реализации 2024-2030 годы без деления на этапы.  Результатом данного мероприятия является обеспечения безопасности населения, предупреждения и снижения ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод.

- Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке

- расходов на реализацию целей Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета и местного бюджета  приведена в приложении  № 3 к Программе.

- 8. Управление Программой и контроль за ходом её выполнения

Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется администрацией Ильичевского сельсовета и предусматривает:

- создание необходимой нормативно-правовой базы;

- контроль за своевременным составлением отчета об исполнении программы;

- контроль за использованием бюджетных средств;

- организация проведения размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для  нужд муниципального образования Ильичевский сельсовет;

- контроль за заключением муниципальных контрактов (договоров) по итогам размещения заказов для  нужд муниципального образования Ильичевский сельсовет с подрядными организациями;

- контроль за исполнением работ, их качеством и выполненным объемам.

Ответственным исполнителем Программы, а так же ответственным за подготовку и представление отчетных данных являются директора казенных учреждений и специалисты администрации Ильичевского сельсовета.

Глава Ильичевского сельсовета                                                   И.А. Меркель

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования "Ильичевский сельсовет"» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, показатели |  |  | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Два года предшествующих реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1. | Цель программы: Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования "Ильичевский сельсовет", в том числе обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда проживающих на территории Ильичевского сельсовета, комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории МО "Ильичевский сельсовет", повышение уровня и качества жизни населения создание комфортных условий проживания и отдыха населения, создание условий для эффективного и качественного выполнения полномочий органов местного самоуправления, обеспечение дорожной безопасности на территории сельсовета, достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 2. Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.Организация благоустройства и озеленение территории Ильичевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт и содержание детских площадок |  |  | шт. |  | отчет исполнителей | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | обслуживание клумбы |  |  | шт. |  | отчет исполнителей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | формовочная обрезка деревьев |  |  | шт. |  | отчет исполнителей | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | выкашивание газонов |  |  | кв.м. |  | отчет исполнителей | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | проведение праздничных мероприятий |  |  | шт. |  | отчет исполнителей | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Организация уличного освещения на территории МО "Ильичевский сельсовет" и его обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обслуживание светильников уличного освещения |  |  | шт. |  | отчет исполнителей | 235,0 | 235,0 | 235 | 235 | 235 | 235 |
|  | обслуживание воздушных линий наружного освещения. |  |  | км. |  | отчет исполнителей | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 1.2.3. | Мероприятие 4. «Организации деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, захоронению твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги по зачистке полигона ТБО |  |  | маш\час |  | отчеты исполнителей | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.3. | Задача 3. Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 3. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | км. |  | отчет исполнителей | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| 1.4. | Задача 4. Содержание мест захоронения в санитарном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 6. Содержание мест захоронения на территории Ильичевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание забора кладбищ |  |  | п.м. |  | отчет исполнителей | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |
| 1.5. | Задача 5. Противодействие терроризму и экстремизму и создание эффективной защиты граждан, проживающих на территории Ильичевского сельсовета от террористических и экстремистских актов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 5. Противодействие экстремистской и террористической деятельности и защита населения от ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление, приобретение буклетов, памяток |  |  | компл. |  | отчет исполнителей | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.6. | Задача 6. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие 7 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятий. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета МО Ильичевский сельсовет; создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация роботы по воинскому учету населения (работа с военкоматом) |  | кол. Чел. на военном учете |  |  | отчеты исполнителей | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | Обеспечение хозяйственной деятельности территории МО Ильичевский сельсовет |  | количество обслуживаемых учреждений |  |  | отчеты исполнителей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Обеспечение финансовой деятельности территории МО Ильичевский сельсовет |  |  |  |  | отчеты исполнителей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.6.2. | Мероприятие 8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильичевского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и профилактическое обслуживание сетей противопожарного водопровода |  |  | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Приобретение первичных средств пожаротушения |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перезарядка огнетушителей |  |  | шт. |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) |  |  | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Обслуживание пожарной сигнализации |  |  | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ремонт противопожарной сигнализации |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос |  |  | га |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.6.3. | Мероприятие 9. Вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | Мероприятие 11. Мероприятие «Охрана и содержание водных ресурсов на территории МО «Ильичевский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание ГТС д. Ермолаево |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Глава Ильичевского сельсовета |  |  |  |  |  | И.А. Меркель |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования "Ильичевский сельсовет"» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о распределении планируемых расходов по отдельным подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования "Ильичевский сельсовет"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия |  | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы по годам ( руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  |  | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Ильичевский сельсовет |  | всего расходные обязательства по программе в том числе по ГРБС: | 805 |  |  |  |  |  | 20 193 668,02 | 9 730 682,00 | 9 911 088,00 | 9 209 075,00 | 49 044 513,02 |
|  |  |  | Администрация Ильичевского сельсовета | 805 |  |  |  |  |  | 20 193 668,02 | 9 730 682,00 | 9 911 088,00 | 9 209 075,00 | 45 004 513,02 |
| Мероприятие 1 | Организация благоустройства и озеленения Ильичевского сельсовета |  | всего расходные обязательства по мероприятию в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  | 3 782 293,32 | 1 017 064,00 | 1 139 111,00 | 1 202 290,00 | 7 140 758,32 |
|  |  |  | Администрация Ильичевского сельсовета | 805 | 0503 | 0210080110 |  |  | 244 | 1 432 293,32 | 899 564,00 | 1 139 111,00 | 1 202 290,00 | 4 673 258,32 |
|  |  |  |  |  |  | 0210077450 |  |  | 244 |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 02100S6410 |  |  | 244 | 2 350 000,00 | 117 500,00 | - | - | 2 467 500,00 |
|  |  |  |  |  |  | 02100S7490 |  |  | 244 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2 | Организация уличного освещения на территории МО Ильичевский сельсовет и его обслуживание |  | всего расходные обязательства по мероприятию в том числе по ГРБС: | 805 |  |  |  |  |  | 1 514 693,00 | 1 202 603,00 | 1 202 603,00 | 1 202 603,00 | 5 122 502,00 |
|  |  |  | Администрация Ильичевского сельсовета | 805 | 0503 | 0220080130 |  |  | 244 | 205 580,00 | 193 490,00 | 193 490,00 | 193 490,00 | 786 050,00 |
|  |  |  |  | 805 | 0503 | 0220080130 |  |  | 247 | 1 309 113,00 | 1 009 113,00 | 1 009 113,00 | 1 009 113,00 | 4 336 452,00 |
| Мероприятие 3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |  | всего расходные обязательства по мероприятию в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  | 3 038 423,70 | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | 6 323 123,70 |
|  |  |  | Администрация Ильичевского сельсовета | 805 | 0409 | 0230080110 |  |  | 244 | 2 032 538,70 | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | 5 317 238,70 |
|  |  |  |  | 805 | 0409 | 0230009179 |  |  | 244 | 1 005 885,00 |  |  |  | 1 005 885,00 |
| Мероприятие 4 | Организация деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, захоронению твердых коммунальных отходов |  | всего расходные обязательства по мероприятию в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  | 320 426,00 | - | - | - | 320 426,00 |
|  |  |  | Администрация Ильичевского сельсовета | 805 | 0503 | 0240091120 |  |  | 244 | 320 426,00 | - | - | - | 320 426,00 |
| Мероприятие 7 | Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета МО Ильичевский сельсовет; создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. |  | всего расходные обязательства по мероприятию в том числе по ГРБС: | 805 |  |  |  |  |  | 6 253 968,00 | 6 310 131,00 | 6 380 232,00 | 5 615 040,00 | 24 559 371,00 |
|  |  |  | Администрация Ильичевского сельсовета | 805 | 0113 | 0270080190 |  |  | 111 | 1 503 172,00 | 1 764 333,00 | 1 764 333,00 | 1 764 333,00 | 6 796 171,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 | 453 958,00 | 532 829,00 | 532 829,00 | 532 829,00 | 2 052 445,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 | 299 305,00 | 226 902,00 | 226 902,00 | 226 902,00 | 980 011,00 |
|  |  |  |  | 805 | 0113 | 0270080300 |  |  | 244 | 9 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 32 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 242 000,00 |
|  |  |  |  | 805 | 0113 | 0270093000 2070093100 |  |  | 111 | 172 800,00 | - | - | - | 172 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 | 52 186,00 | - | - | - | 52 186,00 |
|  |  |  |  | 805 | 0505 | 0270080200 |  |  | 111 | 1 483 224,00 | 1 763 333,00 | 1 763 333,00 | 1 763 333,00 | 6 773 223,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 | 447 934,00 | 497 373,00 | 497 373,00 | 497 373,00 | 1 940 053,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 | 338 477,00 | 215 910,00 | 215 910,00 | 215 910,00 | 986 207,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 | 491 031,00 | 524 389,00 | 524 389,00 | 524 389,00 | 2 064 198,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 8 400,00 |
|  |  |  |  | 805 | 0505 | 0270092350 0270093100 |  |  | 111 | 230 400,00 | - | - | - | 230 400,00 |
|  |  |  |  | 805 | 0505 |  |  |  | 119 | 69 580,00 | - | - | - | 69 580,00 |
|  |  |  |  | 805 | 0203 | 0270075140 |  |  | 121 | 369 456,00 | 430 849,00 | 430 849,00 | - | 1 231 154,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 | 111 576,00 | 130 116,00 | 130 116,00 | - | 371 808,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 | 138 807,00 | 134 126,00 | 204 227,00 | - | 477 160,00 |
|  |  |  |  | 805 | 0406 | 0270080220 |  |  | 244 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | 805 | 0113 | 0270075140 |  |  | 244 | 19 762,00 | 19 671,00 | 19 671,00 | 19 671,00 | 78 775,00 |
| Мероприятие 8 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильичевского сельсовета |  | всего расходные обязательства по мероприятию в том числе по ГРБС: | 805 |  |  |  |  |  | 566 211,00 | 28 311,00 | 18 874,00 | 18 874,00 | 632 270,00 |
|  |  |  | Администрация Ильичевского сельсовета | 805 | 0310 | 02700S4120 |  |  | 244 | 566 211,00 | 28 311,00 | 18 874,00 | 18 874,00 | 632 270,00 |
| Мероприятие 11 | Мероприятие «Охрана и содержание водных ресурсов на территории МО «Ильичевский сельсовет» |  | всего расходные обязательства по мероприятию в том числе по ГРБС: | 805 |  |  |  |  |  | 677 653,00 | 77 673,00 | 75 368,00 | 75 368,00 | 906 062,00 |
|  |  |  |  | 805 | 0406 | 0211080220 |  |  | 244 | 677 653,00 | 77 673,00 | 75 368,00 | 75 368,00 | 906 062,00 |
| Мероприятие 12 | Мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта Ильичевского сельсовета" |  | всего расходные обязательства по мероприятию в том числе по ГРБС: | 805 |  |  |  |  |  | 4 040 000,00 | - | - | - | 4 040 000,00 |
|  |  |  |  | 805 | 1102 | 02120S8480 |  |  | 244 | 4 040 000,00 | - | - | - | 4 040 000,00 |
| Глава Ильичевского сельсовета |  |  |  |  |  |  | И.А. Меркель |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования "Ильичевский сельсовет"» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования "Ильичевский сельсовет"» с учетом источников финансирования, в том числе за свет средств федерального, краевого, районного бюджетов и средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Оценка расходов ( руб.), годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на период |  |
| Муниципальная программа | Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования Ильичевский сельсовет | Всего | 20 193 668,02 | 9 730 682,00 | 9 911 088,00 | 9 209 075,00 | 49 044 513,02 |  |
|  |  | - в т. ч: федеральный бюджет | - 619 839,00 | - 695 091,00 | - 765 192,00 | - - | - 2 080 122,00 |  |
|  |  | - краевой бюджет | - 7 077 367,00 | - 19 761,00 | - 19 761,00 | - 19 761,00 | - 7 136 650,00 |  |
|  |  | - районный бюджет | - 1 005 885,00 | - - | - - | - - | - 1 005 885,00 |  |
|  |  | - местный бюджет | - 11 490 577,02 | - 9 015 830,00 | - 9 126 135,00 | - 9 189 314,00 | - 38 781 456,02 |  |
| Мероприятие 1 | Организация благоустройства и озеленения Ильичевского сельсовета | Всего | 3 782 293,32 | 1 017 064,00 | 1 139 111,00 | 1 202 290,00 | 7 140 758,32 |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 997 500,00 |  |  |  | 1 997 500,00 |  |
|  |  | районный бюджет | - |  |  |  | - |  |
|  |  | местный бюджет | 1 784 793,32 | 1 017 064,00 | 1 139 111,00 | 1 202 290,00 | 5 143 258,32 |  |
| Мероприятие 2 | Организация уличного освещения на территории МО Ильичевский сельсовет и его обслуживание | Всего | 1 514 693,00 | 1 202 603,00 | 1 202 603,00 | 1 202 603,00 | 5 122 502,00 |  |
|  |  | в т. ч: краевой бюджет |  |  |  |  | - |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  | - |  |
|  |  | местный бюджет | 1 514 693,00 | 1 202 603,00 | 1 202 603,00 | 1 202 603,00 | 5 122 502,00 |  |
| Мероприятие 3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Всего | 3 038 423,70 | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | 6 323 123,70 |  |
|  |  | в т. ч: краевой бюджет |  |  |  |  | - |  |
|  |  | районный бюджет | 1 005 885,00 |  |  |  | 1 005 885,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 2 032 538,70 | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | 5 317 238,70 |  |
| Мероприятие 4 | Организация деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, захоронению твердых коммунальных отходов | Всего | 320 426,00 | - | - | - | 320 426,00 |  |
|  |  | в т. ч: краевой бюджет | - |  |  |  | - |  |
|  |  | районный бюджет |  | - | - | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | 320 426,00 | - | - | - | 320 426,00 |  |
| Мероприятие 7 | Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета МО Ильичевский сельсовет; создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. | Всего | 6 253 968,00 | 6 310 131,00 | 6 380 232,00 | 5 615 040,00 | 24 559 371,00 |  |
|  |  | в т.ч. федеральный | 619 839,00 | 695 091,00 | 765 192,00 | - | 2 080 122,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 542 367,00 | 19 761,00 | 19 761,00 | 19 761,00 | 601 650,00 |  |
|  |  | районный бюджет | - |  |  |  | - |  |
|  |  | местный бюджет | 5 091 762,00 | 5 595 279,00 | 5 595 279,00 | 5 595 279,00 | 21 877 599,00 |  |
| Мероприятие 8 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ильичевского сельсовета | Всего | 566 211,00 | 28 311,00 | 18 874,00 | 18 874,00 | 632 270,00 |  |
|  |  | в т.ч. федеральный |  |  |  |  | - |  |
|  |  | краевой бюджет | 537 900,00 |  |  |  | 537 900,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 28 311,00 | 28 311,00 | 18 874,00 | 18 874,00 | 94 370,00 |  |
| Мероприятие 11 | Мероприятие «Охрана и содержание водных ресурсов на территории МО «Ильичевский сельсовет» | Всего | 677 653,00 | 77 673,00 | 75 368,00 | 75 368,00 | 906 062,00 |  |
|  |  | в т.ч. федеральный |  |  |  |  | - |  |
|  |  | местный бюджет | 677 653,00 | 77 673,00 | 75 368,00 | 75 368,00 | 906 062,00 |  |
| Мероприятие 12 | Мероприятие «Охрана и содержание водных ресурсов на территории МО «Ильичевский сельсовет» | Всего | 4 040 000,00 | - | - | - | 4 040 000,00 |  |
|  |  | в т.ч. федеральный |  |  |  |  | - |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 999 600,00 |  |  |  | 3 999 600,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 40 400,00 |  |  |  | 40 400,00 |  |